ATA DE REUNIÃO

Kickoff — Estruturação Comercial Aurora

| DATA 23/03/2026 | HORÁRIO 09h00–10h30 | LOCAL Sede Aurora · São José/SC | SECRETÁRIO(A) Bruno Carvalho |
| --- | --- | --- | --- |

PRESENTES Marcos Tavares (dono) · Renata Lima (gestora comercial) · Tiago Alves (Metta) · Bruno Carvalho (Metta)

AUSENTES —

01   Pauta

Alinhamento de objetivos e metas do projeto.

Cronograma das 12 semanas de implantação.

Acessos e dados necessários para o diagnóstico.

02   Discussões e deliberações

Objetivos e metas

Marcos reforçou que o principal objetivo é reduzir a dependência dele na operação comercial. Definiu-se como meta do ciclo elevar a conversão de orçamentos de 22% para 30% em 6 meses.

Cronograma e acessos

Acordado o cronograma de 12 semanas. Renata ficou de liberar o acesso ao ERP e ao histórico de vendas até 25/03 para que a Metta inicie o diagnóstico.

03   Decisões

✓   Meta do ciclo: conversão de orçamentos de 22% para 30% em 6 meses.

✓   Reunião semanal de acompanhamento toda segunda, às 9h.

○   Contratação de um analista comercial — a confirmar após o diagnóstico.

04   Encaminhamentos

| # | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liberar acesso ao ERP e histórico de vendas | Renata | 25/03 |
| 2 | Enviar agenda das reuniões semanais | Bruno | 24/03 |

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata.

| Bruno Carvalho Redação da ata | Marcos Tavares Aprovação |
| --- | --- |