BRIEFING DE PROJETO

Campanha — Lançamento Mentoria SMTM

| CLIENTE / ÁREA Marketing Metta | SOLICITANTE Tiago Alves | DATA 05/05/2026 | PRAZO DESEJADO 30/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Preencha os blocos abaixo. Quanto mais completo o briefing, mais preciso o resultado e menos retrabalho.

1 · Objetivo – Qual problema este projeto resolve? — Gerar 80 leads qualificados para a nova turma da Mentoria SMTM. – Qual resultado esperado? — Encher a turma de junho (30 vagas) com empresários do ICP. – Por que agora? — A turma abre em 1º de junho e a captação precisa começar em 15/05.

2 · Público – Para quem é? — Donos de PME (R$ 2M–10M/ano) que cresceram no peito e travaram na gestão. – O que essa pessoa precisa sentir ou fazer? — Sentir que existe método; agendar uma call de diagnóstico.

3 · Escopo e entregáveis – O que precisa ser entregue? — 1 landing page, 6 criativos de anúncio (feed+story) e 3 e-mails. – O que está fora do escopo? — Produção de vídeo longo e gestão de tráfego (tocada pela agência).

4 · Referências – Exemplos do que você gosta — Campanhas diretas, com prova e número; evitar tom de guru. – Assets existentes — Banco de cases, depoimentos em vídeo e a identidade do brand-system.

5 · Mensagem e tom – Mensagem principal — Meta batida é método, não sorte. – Tom de voz desejado — Direto, conselheiro, sem promessa mágica.

6 · Restrições – Limitações de marca ou legais — Sem promessa de faturamento garantido; dado sempre com fonte. – O que evitar — Estética genérica de infoproduto e uso de amarelo fora de CTA.

7 · Prazos e aprovação – Data final e marcos — Criativos até 22/05; LP até 26/05; no ar em 30/05. – Quem aprova e quantas rodadas — Tiago aprova; até 2 rodadas de ajuste.