PLANO DE AÇÃO

Implantação Comercial — Aurora

| RESPONSÁVEL Bruno Carvalho | PERÍODO Abr–Jun 2026 | DATA 15/04/2026 |
| --- | --- | --- |

OBJETIVO DO PLANO Instalar o processo comercial da Aurora e elevar a conversão de orçamentos de 22% para 30% em 6 meses.

01   Ações — 5W2H

| # | O QUÊ (WHAT) | POR QUÊ (WHY) | QUEM (WHO) | QUANDO (WHEN) | COMO (HOW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implantar funil no CRM | Padronizar a negociação | Bruno | Abril | Configurar etapas e treinar o time |
| 2 | Criar painel semanal | Dar visibilidade ao resultado | Renata | Abril | Planilha + reunião de segunda |
| 3 | Construir playbook de vendas | Replicar o que os melhores fazem | Tiago | Maio | Mapear os 3 top e documentar |

02   Recursos e custos (How much)

Licença de CRM (~R$ 90/usuário/mês × 9) e 16h de treinamento do time, já cobertas pela mentoria.

03   Acompanhamento

Revisão semanal na reunião de segunda; leitura de indicadores e ajuste de rota na mentoria mensal.