PROPOSTA DE SERVIÇOS

Estruturação da Máquina Comercial

| CLIENTE Distribuidora Aurora | DATA 12/03/2026 | VALIDADE 30 dias | RESPONSÁVEL Tiago Alves |
| --- | --- | --- | --- |

RESUMO DA PROPOSTA 1. Implantar um processo comercial previsível na Aurora, das 6 Gestões à rotina de vendas. 2. Meta: sair da dependência do dono e bater a meta de forma consistente em 6 meses. 3. Investimento de R$ 6.000 (implantação) + R$ 4.800/mês de mentoria, programa de 12 meses.

01   Contexto e desafio

A Aurora fatura ~R$ 4,2M/mês com 9 vendedores, mas a meta depende do dono puxando no grito.

Não há funil, cadência nem indicadores: a previsibilidade hoje é baixa e o crescimento, reativo.

02   Objetivos

Instalar um processo comercial que rode sem depender do Marcos no dia a dia.

Elevar a taxa de conversão e o ticket médio com método, não com desconto.

03   Escopo e entregáveis

Diagnóstico das 6 Gestões e desenho do funil comercial da Aurora.

Rotina de gestão comercial instalada:

Cadência de reuniões e indicadores (painel semanal).

Playbook de vendas e script de abordagem.

04   Como funciona (metodologia)

01   Diagnóstico — leitura das 6 Gestões e dos números atuais (semanas 1–3).

02   Execução — desenho e instalação do processo, treinamento do time (semanas 4–12).

03   Acompanhamento — mentoria mensal, ajuste de rota e leitura de indicadores (meses 4–12).

05   Investimento

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implantação — diagnóstico + desenho do processo comercial | R$ 6.000 |
| 2 | Mentoria SMTM — acompanhamento mensal (12 meses) | R$ 4.800/mês |

CONDIÇÕES COMERCIAIS Implantação em até 3x sem juros. Mensalidade no dia 5 de cada mês via boleto ou PIX. Reajuste anual pelo IPCA. Valores não incluem despesas de viagem para encontros presenciais.

06   Cronograma

| FASE | ENTREGA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Diagnóstico | Raio-X comercial + plano de ação | semana 1–3 |
| Fase 2 — Implantação | Funil, painel e playbook instalados | semana 4–12 |

07   Próximos passos

Aprovação desta proposta pelo Marcos.

Assinatura de contrato e agendamento do kickoff para a semana de 23/03.

VALIDADE DA PROPOSTA Esta proposta é válida por 30 dias a partir da data de emissão.

| Distribuidora Aurora Contratante | Metta Contratada |
| --- | --- |