ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Estruturação Comercial — Aurora

| CLIENTE Distribuidora Aurora | PERÍODO Semana 6 (20–24/04) | RESPONSÁVEL Bruno Carvalho | STATUS No prazo |
| --- | --- | --- | --- |

RESUMO DO PERÍODO 1. O funil comercial já está desenhado e o painel semanal entrou no ar nesta semana. 2. Principal avanço: os 9 vendedores começaram a registrar oportunidades no CRM. 3. Atenção: a adesão de 2 vendedores ainda está baixa — plano de ação em andamento.

01   Visão geral

| SAÚDE DO PROJETO 🟢 No prazo | % CONCLUÍDO 45% |
| --- | --- |
| MARCO ATUAL Implantação do funil | PRÓXIMO MARCO Treino de playbook — 06/05 |

02   Realizado no período

Painel comercial semanal publicado e validado com a Renata.

CRM configurado com as etapas do funil e os 9 vendedores treinados no registro.

03   Marcos

| MARCO | PREVISTO | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico das 6 Gestões | 21/03 | Concluído |
| Funil + painel instalados | 24/04 | Concluído |
| Playbook de vendas | 06/05 | Em curso |

04   Riscos e bloqueios

| RISCO / BLOQUEIO | IMPACTO | PLANO DE AÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Baixa adesão de 2 vendedores ao CRM | Médio | 1:1 com a gestora comercial e meta de registro semanal |

05   Próximos passos

| # | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construir o playbook de vendas | Bruno | 06/05 |
| 2 | Acompanhar adesão dos 2 vendedores | Renata | 29/04 |